## Sheet2
PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2023
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC HỒI
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)
STT | Nội dung chương trình | Chỉ đạo thực hiện | Cơ quan chủ trì tham mưu | Thời gian tham mưu, hoàn thành gửi UBND huyện | Trình, báo cáo cấp có thẩm quyền | Ghi chú
I | THÁNG 01
1 | Báo cáo về tình hình trồng rừng trong năm 2022, Kế hoạch trồng rừng năm 2023 | Đồng chí Nguyễn Văn Việt - PCT UBND huyện | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Trước ngày 15/01/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 01/2023 | KH số 515/KH-UBND ngày 06/3/2023
2 | Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Kế hoạch phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện đến năm 2025 | Đồng chí Nguyễn Văn Việt - PCT UBND huyện | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Trước ngày 15/01/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 01/2023 | Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 17/01/2023
3 | Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/HU ngày 16-12-2020 của BTV Huyện ủy về "tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện" | Đồng chí Nguyễn Văn Việt - PCT UBND huyện | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Trước ngày 15/01/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 01/2023 | Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 26/12/2022
4 | Kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mão và Chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Trung tâm VHTTDL&TT | Trước ngày 15/01/2023 |  | Hoàn thành
5 | Kế hoạch triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Ban Chỉ huy quân sự huyện | Trong tháng 01/2023 |  | Hoàn thành
6 | Kế hoạch triển khai công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2022 | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Ban Chỉ huy quân sự huyện | Trong tháng 01/2023 |  | Hoàn thành
7 | Kế hoạch thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Lao động TB&XH | Trước ngày 10/01/2023 |  | KH số 09/KH-UBND ngày 05/01/2023
8 | Kiểm tra công tác chuẩn bị, chăm lo đời sống cho Nhân dân đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 trên địa bàn. | Đồng chí Chủ tịch, các PCT UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng LĐTB&XH | Trước ngày 17/01/2023 |  | Hoàn thành
9 | Kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trước và trong dịp tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Y tế | Trước ngày 17/01/2023 |  | Hoàn thành
10 | Kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mão năm 2023 và 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông | Trước ngày 10/01/2023 |  | Hoàn thành
11 | Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2023 | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch; UBND các xã, thị trấn | Trong tháng 01/2023 |  | QĐ số 114/QĐ-UBND ngày 31/01/2023
12 | Tổ chức ra quân xây dựng Nông thôn mới, Văn minh đô thị đầu năm 2023 | Đồng chí Nguyễn Văn Việt-PCT UBND huyện | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các xã, thị trấn | Tổ chức ngày 31/01/2023 |  | Hoàn thành
13 | Kế hoạch công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Công an huyện | Trước ngày 15/01/2023 |  | Hoàn thành
14 | Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Nội vụ | Trong tháng 01/2023 |  | PĐTĐ số 168/UBND-NV ngày 31/01/2023
II | THÁNG 02
15 | Báo cáo công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch trên địa bàn huyện | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Trước ngày 15/02/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 02/2023 | BC số 498/BC-UNBD ngày 16/3/2023
16 | Báo cáo 02 năm thực hiện lộ trình xóa nhà tạm đến năm 2025 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Trước ngày 15/02/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 02/2023 | BC số 497/BC-UNBD ngày 16/3/2023
17 | Báo cáo 01 năm tình hình thực hiện Chương trình số 62-CT/UH ngày 21-2-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 06-CT/HU, ngày 25-11-2021 của Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum | Đồng chí Chủ tịch, các PCT UBND huyện | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Trước ngày 15/02/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 02/2023 | BC số 486/BC-UNBD ngày 13/3/2023
18 | Báo cáo 01 năm tình hình thực hiện Chương trình số 63-CT/UH ngày 21-2-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2031 | Đồng chí Chủ tịch, các PCT UBND huyện | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Trước ngày 15/02/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 02/2023 | BC số 489/BC-UNBD ngày 13/3/2023
19 | Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 23-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ban Bí thư trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. | Đồng chí Chủ tịch, các PCT UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Trong tháng 02/2023 |  | CV số 363/UBND-TH ngày 21/02/2023
20 | Chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24-01-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Trước ngày 15/02/2023 |  | Tạm hoãn chờ UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động
21 | Chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Trước ngày 15/02/2023 |  | CV số 364/UBND-TCKH ngày 21/02/2023
22 | Báo cáo 02 năm thực hiện kế hoạch về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2026 | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Văn hóa và Thông tin | Trước ngày 20/02/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 03/2023 | Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 21/3/2023
23 | Tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022 | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Ban Chỉ huy quân sự Huyện | Ngày 08/02/2023 |  | Tổ chức ngày 08/2/2023 theo KH số 78/KH-UBND ngày 11/01/2023
24 | Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, ngăn ngừa sai phạm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. | Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Trong tháng 02/2023 |  | KH số 425/KH-UBND ngày 27/02/2023
25 | Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn huyện năm 2023 | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Y tế | Trong tháng 02/2023 |  | KH số 1093/KH-UBND ngày 18/4/2023
III | THÁNG 3
26 | Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh quý I-2023 | Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính – Kế hoạch; Văn phòng HĐND và UBND huyện | Trước ngày 20/03/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 03/2023 | Báo cáo số 541/BC-UBND ngày 03/4/2023
27 | Đăng cai tổ chức và tham gia Giải vô địch bóng chuyền (nam, nữ) tỉnh Kon Tum năm 2023 | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Trung tâm VHTTDL&TT | Trong tháng 03/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 03/2023 | Hoàn thành
28 | Chương trình xúc tiến đầu tư huyện Ngọc Hồi năm 2023 | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính-Kế hoạch | Trong tháng 03/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 04/2023 | QĐ số 614/QĐ-UBND ngày 17/5/2023
29 | Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VII | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Trong tháng 03/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 03/2023 | Hoàn thành
30 | Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2020 - 2030”, | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Văn hóa và Thông tin | Trong tháng 03/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 04/2023 | Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 24/3/2023
31 | Kế hoạch đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính-Kế hoạch | Trong tháng 03/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 03/2023 | Dự kiến thực hiện trong tháng 10
32 | Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 928-KL/TU ngày 09-5-2018 của BTV Tỉnh ủy về "Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; chủ trương, biện pháp thực hiện trong thời gian tới | Đồng chí Nguyễn Văn Việt - PCT UBND huyện | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Trước ngày 20/03/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 03/2023 | Báo cáo số 584/BC-UBND ngày 27/4/2023
33 | Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 293-KL/HU ngày 23-5-2018 về phương án quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Trước ngày 20/03/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 04/2023 | Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 25/4//2023
34 | Báo cáo kết quả 07 năm triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2013-2025; chủ trương, biện pháp trong thời gian đến | Đồng chí Nguyễn Văn Việt - PCT UBND huyện | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Trước ngày 20/03/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 04/2023 | Báo cáo số 583/BC-UBND ngày 27/4/2023
35 | Đề án đặt tên một số công trình công cộng quan trọng trên địa bàn huyện (công viên, sân vận động, hội trường…) | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Trước ngày 20/03/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 04/2023 | Đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan
36 | Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình số 69-CTr/HU ngày 21/4/2022 thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy "về bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Dân tộc | Trước ngày 20/03/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 04/2023 | Báo cáo số 537/BC-UBND ngày 03/4/2023
37 | Tờ trình đề nghị cho ý kiến nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực Đông Nam thị trấn Plei Kần | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Trước ngày 20/03/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 04/2023 | Tờ trình số 83\TTr-UBND ngày 07/6/2023
IV | THÁNG 4
38 | Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện giai đoạn 2 (2021-2025) và giai đoạn 3 (2025-2030) | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Trước ngày 15/4/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 04/2023 | Xin lùi thời gian trình
39 | Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026 | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Trước ngày 20/04/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 05/2023 | Đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan
40 | Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa làng truyền thống các dân tộc thiểu số huyện Ngọc Hồi, giai đoạn 2020-2025” | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Văn hóa và Thông tin | Trước ngày 20/04/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 05/2023 | Đang thực hiện
41 | Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Đề án cải tạo và phát triển cây xanh đô thị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 | Đồng chí Nguyễn Văn Việt - PCT UBND huyện | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Trước ngày 20/04/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 5/2023 | Đang thực hiện
42 | Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách năm 2023 | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Trung tâm VHTTDL&TT | Trước ngày 15/04/2023 |  | KH số 729/KH-UBND ngày 21/3/2023
V | THÁNG 5
43 | Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023. | Đồng chí Chủ tịch, các PCT UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Trước ngày 20/5/2023 | Trình BTVHU tháng 05/2023; trình kỳ họp HĐND huyện | Hoàn thành
44 | Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách; tình hình thực hiện các lĩnh vực đột phá 06 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023. | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Trước ngày 20/5/2023 | Trình kỳ họp HĐND huyện | Hoàn thành
45 | Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Thanh tra huyện | Trước ngày 15/5/2023 | Trình kỳ họp HĐND huyện | Hoàn thành
46 | Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Trước ngày 20/5/2023 | Trình kỳ họp HĐND huyện | Hoàn thành
47 | Báo cáo về việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Thanh tra huyện | Trước ngày 15/5/2023 | Trình kỳ họp HĐND huyện | Hoàn thành
48 | Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Công an huyện | Trước ngày 15/5/2023 | Trình kỳ họp HĐND huyện | Hoàn thành
49 | Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. | Đồng chí Chủ tịch, các PCT UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Trước ngày 15/5/2023 | Trình kỳ họp HĐND huyện | Hoàn thành
50 | Tờ trình phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; chuyển kết dư ngân sách năm 2022 và bổ sung dự toán chi năm 2023 | Đồng chí Chủ tịch, các PCT UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Trước ngày 15/5/2023 | Trình kỳ họp HĐND huyện | Hoàn thành
51 | Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh liệt sỹ | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội | Trong tháng 05/2023 |  | Kế hoạch số 1634/KH-UBND ngày 06/6/2023
52 | Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Y tế | Trước ngày 15/5/2023 |  | Kế hoạch số 1556/KH-UBND ngày 31/5/2023
VI | THÁNG 6
53 | Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 06 tháng đầu năm 2023 | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Y tế | Trong tháng 06/2023 |  | Hoàn thành
54 | Báo cáo 02 năm thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/HU, ngày 08-7-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình, giảm nghèo bền vững đến năm 2025 | Đồng chí Nguyễn Văn Việt - PCT UBND huyện | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Trước ngày 20/6/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 07/2023 | Báo cáo số 834/BC-UBND ngày 02/8/2023
55 | Báo cáo 01 năm tình hình thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2022-2025 | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội | Trước ngày 20/6/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 07/2023 | Báo cáo số 727/BC-UBND ngày 20/6/2023
56 | Báo cáo 01 năm tình hình thực hiện Chương trình số 78-CT/HU ngày 29-7-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy “về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạch tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Trước ngày 20/6/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 07/2023 | Báo cáo số 790/BC-UBND ngày 19/7/2023
57 | Báo cáo sơ kết 01 năm tình hình thực hiện Chương trình số 79-CTr/HU ngày 29/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về lãnh đạo thực các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Trước ngày 20/6/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 07/2023 | Báo cáo số 832/BC-UBND ngày 02/8/2023
58 | Báo cáo 01 năm tình hình thực hiện Chương trình số 80-CT/HU ngày 29-7-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy “về phát triển du lịch tỉnh Kon Tum tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Văn hóa và Thông tin | Trước ngày 20/6/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 07/2023 | Báo cáo số 839/BC-UBND ngày 02/8/2023
59 | Báo cáo 01 năm tình hình thực hiện Chương trình số 81-CT/HU ngày 29-7-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy “đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” | Đồng chí Nguyễn Văn Việt - PCT UBND huyện | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Trước ngày 20/06/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 7/2023 | Báo cáo số 835/BC-UBND ngày 02/7/2023
60 | Báo cáo sơ kết 01 năm tình hình thực hiện Kế hoạch số 81-KH/HU ngày 11-7-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05-01-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Văn Phòng HĐND và UBND huyện | Trước ngày 20/06/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 7/2023 | Báo cáo số 817/BC-UBND ngày 27/7/2023
VII | THÁNG 7
58 | Triển khai các Nghị quyết của HĐND huyện khoá VII, kỳ họp thứ 6 | Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch; các cơ quan, ban, ngành liên quan | Sau khi các Nghị quyết của HĐND huyện khóa VII, kỳ họp thứ 05 ban hành
59 | Báo cáo sơ kết 03 năm tình hình triển khai Chương trình số 38-CTr/HU ngày 14-7-2021 của Huyện ủy "về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Trước ngày 20/07/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 8/2023
60 | Báo cáo 01 năm thực hiện Kế hoạch số 85-KH/HU ngày 29-8-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Đề án số 01-ĐA/TW, ngày 03-3-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường và nâng cao quan hệ đối ngoại đảng đến năm 2025”. | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Trước ngày 20/07/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 8/2023
61 | Báo cáo 01 năm thực hiện Chương trình số 83-CTr/HU ngày 17/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình số 32-CTr/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. | Đồng chí Nguyễn Văn Việt - PCT UBND huyện | Phòng Tài nguyên và Môi trường | Trước ngày 20/07/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 8/2023
62 | Kế hoạch tổ chức Liên hoan đàn và hát dân ca huyện Ngọc Hồi lần thứ I/2023 | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Trung tâm VHTTDL&TT | Trong tháng 07/2023
VIII | THÁNG 8
63 | Kế hoạch đối ngoại năm 2024 của huyện. | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Trước ngày 20/8/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 09/2023 | CTCT năm 2023 của BTV HU
64 | Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Trước ngày 15/8/2023 |  | CTCT năm 2023 của UBND tỉnh
65 | Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án "Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Trước ngày 15/8/2023 |  | CTCT năm 2023 của UBND tỉnh
66 | Chương trình đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với đại biểu đoàn viên, thanh niên năm 2023 | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Nội vụ | Trước ngày 20/8/2023
IX | THÁNG 9
67 | Xây dựng Kế hoạch kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2023. | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Y tế | Trước ngày 22/9/2023
68 | Nội dung, thành phần tham dự Hội nghị thường niên giữa huyện Ngọc Hồi và Huyện Phu Vông lần thứ XVIII | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Trước ngày 15/9/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 09/2023 | CTCT năm 2023 của BTV HU
69 | Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu năm 2023, ước thực hiện năm 2023 | Đồng chí Chủ tịch, các PCT UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Trước ngày 20/9/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 09/2023
70 | Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Đề án "Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025" | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Ban Chỉ huy Quân sự huyện | Trước ngày 15/9/2023
71 | Sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2021–2025” tại địa bàn huyện | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Văn hóa và Thông tin | Trong tháng 09/2023
72 | Tổ chức Hội thi các môn thể thao dân tộc huyện Ngọc Hồi năm 2023 | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Trung tâm VHTTDL&TT | Trong tháng 09/2023
73 | Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 13-KH/HU, ngày 21/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 83- KL/TW của Bộ chính trị “về tổng kết thực hiện Nghị quyết 48-NQ/T của Bộ chính trị khóa IX về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng năm 2020” | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Tư pháp | Trước ngày 15/9/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 10/2023
74 | Xin ý kiến nội dung Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng thị trấn Plei Kần (đô thị loại IV, quy mô 2.896,2 ha) | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Trước ngày 20/9/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 10/2023
X | THÁNG 10
75 | Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài nguyên và Môi trường | Trong tháng 10/2023 |  | CTCT năm 2023 của UBND tỉnh
76 | Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng 32 năm thành lập huyện Ngọc Hồi | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Trung tâm VHTTDL&TT | Trong tháng 10/2023
77 | Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của huyện năm 2024 | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Văn hóa thông tin | Trước ngày 20/10/2023
78 | Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập huyện Ngọc Hồi | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTTDL và TT, UBND các xã, thị trấn | Trước ngày 15/10/2023
79 | Tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính-Kế hoạch | Trước ngày 19/20/2023
80 | Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội | Trong tháng 10/2023
81 | Thành lập Đoàn kiểm tra công tác y tế trường học trên địa bàn các xã, thị trấn | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Y tế | Trong tháng 10/2023
82 | Báo cáo thực hiện Chương trình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về quản lý, bảo vệ, phục hồi, phát triển rừng gắn với kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2025, định hướng 2030 | Đồng chí Nguyễn Văn Việt - PCT UBND huyện | Phòng Nông nghiệp và PTNT; Hạt kiểm lâm | Trước ngày 15/10/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 11/2023
XI | THÁNG 11
83 | Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2023; Phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2024 | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Trước ngày 20/11/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 11/2023 | CTCT năm 2023 của BTV HU
84 | Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024. | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Trước ngày 20/11/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 11/2023 | CTCT năm 2023 của BTV HU
85 | Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. | Đồng chí Chủ tịch, các PCT UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Trước ngày 20/11/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 11/2023
86 | Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Trước ngày 20/11/2023 | Trình kỳ họp thứ 06 HĐND huyện khóa VII
87 | Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Thanh tra huyện | Trước ngày 20/11/2023 | Trình kỳ họp thứ 06 HĐND huyện khóa VII
88 | Báo cáo về việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Thanh tra huyện | Trước ngày 20/11/2023 | Trình kỳ họp thứ 06 HĐND huyện khóa VII
89 | Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm năm 2024. | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Công an huyện | Trước ngày 20/11/2023 | Trình kỳ họp thứ 06 HĐND huyện khóa VII
90 | Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023. | Đồng chí Chủ tịch, các PCT UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Trước ngày 20/11/2022 | Trình kỳ họp thứ 06 HĐND huyện khóa VII
91 | Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 06 HĐND huyện. | Đồng chí Chủ tịch, các PCT UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Trong tháng 11/2022 | Trình kỳ họp thứ 06 HĐND huyện khóa VII
92 | Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/HU ngày 16-12-2020 của BTV Huyện ủy về "tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện" | Đồng chí Nguyễn Văn Việt - PCT UBND huyện | Phòng Nông nghiệp và PTNT | Trước ngày 15/11/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 12/2023 | CTCT năm 2023 của BTV HU
93 | Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Ngọc Hồi năm 2024 | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Y tế | Trước ngày 15/11/2023
XII | THÁNG 12
95 | Kế hoạch Tổ chức Lễ hội đường phố huyện Ngọc Hồi chào đón năm mới 2024 | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Trung tâm VHTTDL và TT | Trong tháng 12/2023
96 | Báo cáo Công tác thi đua năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Nội vụ | Trong tháng 12/2023
97 | Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023 của tập thể Lãnh đạo UBND huyện | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Trước ngày 15/12/2023
98 | Hướng dẫn tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2023. | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Nội vụ | Trước ngày 20/12/2023
99 | Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Lao đông, Thương binh và Xã hội | Trước ngày 31/12/2023
100 | Xây dựng Chương trình công tác của UBND huyện năm 2024 | Đồng chí Chủ tịch, các PCT UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Trước ngày 31/12/2023
101 | Kế hoạch CCHC Nhà nước năm 2024 | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Nội vụ | Trước ngày 31/12/2023
102 | Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Thanh tra huyện | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Thanh tra huyện | Trước ngày 31/12/2023
VII | THÁNG 7
61 | Triển khai các Nghị quyết của HĐND huyện khoá VII, kỳ họp thứ 6 | Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch; các cơ quan, ban, ngành liên quan | Sau khi các Nghị quyết của HĐND huyện khóa VII, kỳ họp thứ 05 ban hành |  | Hoàn thành
62 | Báo cáo sơ kết 03 năm tình hình triển khai Chương trình số 38-CTr/HU ngày 14-7-2021 của Huyện ủy "về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Trước ngày 20/07/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 8/2023 | Báo cáo số 811/BC-UBND ngày 25/7/2023
63 | Báo cáo 01 năm thực hiện Kế hoạch số 85-KH/HU ngày 29-8-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Đề án số 01-ĐA/TW, ngày 03-3-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường và nâng cao quan hệ đối ngoại đảng đến năm 2025”. | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Trước ngày 20/07/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 8/2023 | Báo cáo số 871/BC-UBND ngày 15/8/2023
64 | Báo cáo 01 năm thực hiện Chương trình số 83-CTr/HU ngày 17/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình số 32-CTr/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. | Đồng chí Nguyễn Văn Việt - PCT UBND huyện | Phòng Tài nguyên và Môi trường | Trước ngày 20/07/2023 |  | Chưa thực hiện
65 | Kế hoạch tổ chức Liên hoan đàn và hát dân ca huyện Ngọc Hồi lần thứ I/2023 | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Trung tâm VHTTDL&TT | Trong tháng 07/2023
VIII | THÁNG 8
66 | Kế hoạch đối ngoại năm 2024 của huyện. | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Trước ngày 20/8/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 09/2023 | Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 15/9/2023
67 | Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Trước ngày 15/8/2023 |  | Báo cáo 798/BC-UBND ngày 21/7/2023
68 | Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án "Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Trước ngày 15/8/2023 |  | Báo cáo 767/BC-UBND ngày 05/7/2023
69 | Chương trình đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với đại biểu đoàn viên, thanh niên năm 2023 | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Phòng Nội vụ | Trước ngày 20/8/2023 |  | Thực hiện Ngày 13/9/2023
IX | THÁNG 9
70 | Xây dựng Kế hoạch kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2023. | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Y tế | Trước ngày 22/9/2023 |  | Kế hoạch số 133/KH-ĐKT ngày 12/9/2023
71 | Nội dung, thành phần tham dự Hội nghị thường niên giữa huyện Ngọc Hồi và Huyện Phu Vông lần thứ XVII | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Trước ngày 15/9/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 09/2023 | Đang thực hiện
72 | Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu năm 2023, ước thực hiện năm 2023 | Đồng chí Chủ tịch, các PCT UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Trước ngày 20/9/2023 | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 09/2023 | Đang thực hiện
73 | Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Đề án "Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025" | Đồng chí Chủ tịch UBND huyện | Ban Chỉ huy Quân sự huyện | Trước ngày 15/9/2023 |  | Đang thực hiện
74 | Sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2021–2025” tại địa bàn huyện | Đồng chí Y Lan - PCT UBND huyện | Phòng Văn hóa và Thông tin | Trong tháng 09/2023 |  | Đang thực hiện